## TestPlan
STT | Đảm nhiệm | Dự kiến | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu | Kiểm thử
1 | Nguyễn BÍch Trâm | 24 tiếng | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automation đăng nhập với tài khoản hợp lệ được cung cấp
2 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automation bằng tài khoản của người dùng vào một video nhấn thích video đó
3 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automation đăng xuất tài khoản của 1 người dùng
4 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automation khi thích một video mà chưa đăng nhập
5 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automation đăng nhập với tài khoản không tồn tại
6 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với các dữ liệu hợp lệ
7 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với dữ liệu họ và tên có ký tự đặc biệt, còn những dữ liệu còn lại thì hợp lệ
8 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với email có 2 @, còn các dữ liệu còn lại thì hợp lệ
9 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với mật khẩu dưới 6 ký tự, còn dữ liệu còn lại thì hợp lệ
10 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với mật khẩu có chữ, trên 6 ký tự còn dữ liệu còn lại thì hợp lệ
11 | Nguyễn BÍch Trâm | 24 tiếng | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Kiểm tra đăng ký | Chạy automation đăng ký với mật khẩu và nhập lại mật khẩu khác nhau, còn các dữ liệu còn lại thì hợp lệ
12 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra đăng nhập | Chạy automaiton đăng nhập với tài khoản admin đã được cung cấp
13 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra quản lý danh mục | Chạy automation thêm tên danh mục với dữ liệu hợp lệ
14 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra quản lý danh mục | Chạy automation đổi tên danh mục hợp lệ
15 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra quản lý danh mục | Chạy automation xóa tên danh mục
16 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra quản lý danh mục | Chạy automation thêm tên danh mục với dữ liệu có ký tự đặc biệt, rồi xóa tên danh mục đó
17 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Kiểm tra quản lý danh mục | Chạy automation thêm tên danh mục với dữ liệu có trên 100 ký tự
18 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL admin
19 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL quản lý video của admin
20 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL quản lý danh mục của admin
21 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL quản lý tài khoản của admin
22 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL báo cáo của admin
23 | Nguyễn Bích Trâm | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra bảo mật | Chạy automation truy cập vào URL dashboard của admin
24 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đổi mật khẩu | Chạy automation đổi mật khẩu của một user
25 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đổi mật khẩu | Chạy automation đổi mật khẩu của một user nhưng không khớp với mật khẩu cũ
26 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đổi mật khẩu | Chạy automation đổi mật khẩu của một user nhưng mật khẩu mới dài 100 số
27 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đổi mật khẩu | Chạy automation đổi mật khẩu của một user nhưng có ký tự đặc biệt
28 | Võ Thị Thúy Ngân | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đổi mật khẩu | Chạy automation đổi mật khẩu của một user nhưng nhập mật khẩu mới không khớp với nhập lại mật khẩu
29 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra yêu thích | Chạy automation vào một tài khoản user và yêu thích một video sau đó vào mục yêu thích của user coi có video đó không
30 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra yêu thích | Chạy automation vào một tài khoản user đã yêu thích 1 video rồi ấn lại nút đã yêu thích trở thành nút yêu thích rồi vào mục yêu thích của user đó coi có video đó còn không
31 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra chia sẻ | Chạy automation vào một tài khoản user nhấn vào một video và chia sẻ video cho một gmail thật
32 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra chia sẻ | Chạy automation vào một tài khoản user nhấn vào một video và chia sẻ video cho một gmail không có thật
33 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Kiểm tra đăng xuất | Chạy automation vào một tài khoản và nhấn đăng xuất
34 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm mới một video thành công và ra trang chủ xem có video đó có xuất hiện ở phim mới cập nhật không
35 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có tiêu đề hơn 100 ký tự
36 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có tiêu đề có số và chữ
37 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có link video youtube khác với gợi ý
38 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có link poster khác với gợi ý
39 | Châu Nhật Duy | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có mô tả có hơn 500 ký tự
40 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có đạo diễn hơn 100 ký tự
41 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có năm phát hành là số âm
42 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có năm phát hành là số thực
43 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một video có năm phát hành là số lớn hơn 2100
44 | Nguyễn Thế Ngữ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị chỉnh sửa thông tin của một video
45 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 24 tiếng | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Kiểm tra quản lý video | Chạy automation vào tài khoản quản trị xóa một video
46 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với vai trò user
47 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với email có 2 @
48 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với email không có @gmail.com
49 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với email không có .com
50 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với email dài 100 ký tự
51 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với mật khẩu có hơn 100 ký tự
52 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với mật khẩu có @gmail.com
53 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với họ tên có @gmail.com
54 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với họ tên có hơn 100 ký tự
55 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị thêm một tài khoản mới với vai trò admin
56 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị và chỉnh sủa thông tin của một tài khoản
57 | Lê Hữu Trọng | 24 tiếng | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Kiểm tra quản lý tài khoản | Chạy automation vào tài khoản quản trị và xóa một tài khoản

## TestDesign
Chức năng | Yêu cầu | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống với các loại tài khoản | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ được cung cấp | Functional
|  | Đăng nhập thành công với tài khoản Admin | Functional
|  | Hiển thị thông báo lỗi khi đăng nhập với tài khoản không tồn tại | Functional
| Tương tác người dùng khi đăng nhập | Nhấn thích video sau khi đã đăng nhập thành công | Functional
|  | Tự động đăng xuất tài khoản người dùng | Functional
Đăng ký | Đăng ký tài khoản mới với dữ liệu đầu vào | Đăng ký thành công với đầy đủ dữ liệu hợp lệ | Functional
| Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation) | Hệ thống báo lỗi khi Họ tên chứa ký tự đặc biệt | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Email chứa định dạng không hợp lệ (vd: 2 ký tự @) | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Mật khẩu dưới 6 ký tự | Security / Functional
|  | Cho phép đăng ký khi mật khẩu có chữ và trên 6 ký tự | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu không khớp | Functional
QUẢN LÝ DANH MỤC | Thao tác cơ bản với danh mục | Thêm mới tên danh mục với dữ liệu hợp lệ thành công | Functional
|  | Thay đổi (Sửa) tên danh mục hiện có thành công | Functional
|  | Xóa tên danh mục khỏi hệ thống thành công | Functional
| Kiểm tra giới hạn và ký tự đặc biệt | Thêm danh mục có chứa ký tự đặc biệt và xóa ngay sau đó | Functional
|  | Kiểm tra độ dài dữ liệu: Thêm danh mục có tên trên 100 ký tự | Performance / UI
BẢO MẬT PHÂN QUYỀN | Ngăn chặn truy cập trái phép trước khi đăng nhập | Hệ thống chặn và chuyển hướng khi cố tình truy cập URL Admin | Security
|  | Hệ thống chặn truy cập URL Quản lý video của Admin | Security
|  | Hệ thống chặn truy cập URL Quản lý danh mục của Admin | Security
|  | Hệ thống chặn truy cập URL Quản lý tài khoản của Admin | Security
|  | Hệ thống chặn truy cập URL Báo cáo thống kê của Admin | Security
|  | Hệ thống chặn truy cập URL Dashboard của Admin | Security
ĐỔI MẬT KHẨU | Đổi mật khẩu hệ thống với tài khoản User | Đổi mật khẩu thành công với thông tin hợp lệ | Functional
| Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu | Hiển thị thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu cũ | Functional
|  | Hiển thị thông báo lỗi (hoặc cho phép) khi mật khẩu mới dài hơn 100 số | Boundary
|  | Đổi mật khẩu thành công khi mật khẩu mới có chứa ký tự đặc biệt | Functional
|  | Hiển thị thông báo lỗi khi Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu không khớp | Functional
TƯƠNG TÁC VIDEO | Tương tác người dùng với video | Nhấn yêu thích video thành công và lưu vào danh mục Yêu thích | Functional
|  | Hủy yêu thích thành công và xóa video khỏi danh mục Yêu thích | Functional
|  | Chia sẻ video thành công qua Email hợp lệ | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi chia sẻ video cho một Email không hợp lệ (ảo) | Functional
ĐĂNG XUẤT | Tương tác người dùng khi đăng xuất | Đăng xuất thành công khỏi tài khoản đang dùng | Functional
QUẢN LÝ VIDEO | Quản lý thêm, sửa, xóa Video | Thêm mới Video thành công, video xuất hiện ở trang chủ phim mới | Functional
| Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Video | Hệ thống báo lỗi khi Tiêu đề video dài hơn 100 ký tự | Boundary
|  | Cho phép thêm thành công khi Tiêu đề chứa cả chữ và số | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi link Youtube sai định dạng / khác với gợi ý | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi link Poster sai định dạng / khác với gợi ý | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Mô tả video vượt quá 500 ký tự | Boundary
|  | Hệ thống báo lỗi khi Đạo diễn vượt quá 100 ký tự | Boundary
|  | Hệ thống báo lỗi / không cho nhập số âm vào ô Năm phát hành | Boundary
|  | Hệ thống báo lỗi / không cho nhập chữ/số thực vào ô Năm phát hành | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi logic khi Năm phát hành lớn hơn năm 2100 | Functional
| Quản lý thêm, sửa, xóa Video | Chỉnh sửa thành công thông tin của một video đã có | Functional
|  | Xóa thành công một video khỏi hệ thống | Functional
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | Quản lý thêm, sửa, xóa Tài khoản | Thêm mới tài khoản thành công với vai trò User | Functional
| Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Tài khoản | Hệ thống báo lỗi khi Email chứa 2 ký tự @ | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Email thiếu đuôi tên miền (không có @gmail.com) | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Email thiếu đuôi .com | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Email dài hơn 100 ký tự | Boundary
|  | Hệ thống báo lỗi khi Mật khẩu dài hơn 100 ký tự | Boundary
|  | Cho phép thêm thành công khi Mật khẩu chứa đoạn @gmail.com | Functional
|  | Cho phép thêm thành công khi Họ tên chứa đoạn @gmail.com | Functional
|  | Hệ thống báo lỗi khi Họ tên dài hơn 100 ký tự | Boundary
| Quản lý thêm, sửa, xóa Tài khoản | Thêm mới tài khoản thành công với vai trò Admin | Functional
|  | Chỉnh sửa thành công thông tin của một tài khoản đã có | Functional
|  | Xóa thành công một tài khoản khỏi hệ thống | Functional

## TestReport
Trạng thái | Số lượng | Thành viên | Sl | Xong | Chưa xong
PASS | 14 | Châu Nhật Duy | 8 | 5 | 3
FAIL | 5 | Nguyễn Thế Ngữ | 7 | 3 | 4
CHƯA TEST | 36 | Nguyễn Bích Trâm | 9 | 3 | 6
TEST XONG | 19 | Võ Thị Thúy Ngân | 8 | 3 | 5
SỐ LƯỢNG | 55 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | 9 | 3 | 6
|  | Lê Hữu Trọng | 14 | 2 | 12

## TestCase
TestCase | TestID | Mô tả chức năng | DỮ LIỆU KIỂM THỬ | THAO TÁC THỰC HIỆN | KẾT QUẢ MONG MUỐN | KẾT QUẢ THỰC TẾ | TRẠNG THÁI | PHƯƠNG THỨC | NGÀY TEST | THÀNH VIÊN | Mức độ lỗi
ĐĂNG NHẬP | LG_01 | Đăng nhập tài khoản hợp lệ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login Email: minhanh@gmail.com MK: pass002 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. | Đăng nhập thành công và chuyển sang trang chủ . | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-19 | Nguyễn Bích Trâm
| LG_02 | Thích video khi đã đăng nhập tài khoản người dùng hợp lệ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login Email: minhanh@gmail.com MK: pass002 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Nhấn vào video. 5, Nhấn vào yêu thích. | Hệ thống chuyển từ yêu thích sang đã thích cho video đó | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-19 | Võ Thị Thúy Ngân
| LG_03 | Đăng xuất tài khoản | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login Email: minhanh@gmail.com MK: pass002 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Nhấn vào user góc phải trên cùng. 5, Nhấn vào đăng xuất | Thoát tài khoản thành công, về trang chủ. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-20 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| LG_04 | Thích video khi chưa đăng nhập | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login | 1, Truy cập link URL. 2, Nhấn vào video. 3, Nhấn vào yêu thích. | Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-19 | Nguyễn Thế Ngữ
| LG_05 | Đăng nhập tài khoản không tồn tại | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login Email: map@gmail.com MK: 123456 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. | Hiển thị thông báo lỗi Email không tồn tại. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-19 | Châu Nhật Duy
| LG_06 | Đăng nhập tài khoản Admin | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=login Email: duy@example.com MK: 123456 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. | Đăng nhập thành công vào trang quản trị. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-22 | Nguyễn Bích Trâm
ĐĂNG KÝ | RG_01 | Đăng ký với dữ liệu hợp lệ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Lê Hữu Trọng Email: lehuutrong@gmail.com MK: zZ0987939607Zz NLMK: zZ0987939607Zz | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Tạo tài khoản thành công và hiển thị thông báo đăng ký thành công. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-21 | Lê Hữu Trọng
| RG_02 | Họ tên chứa ký tự đặc biệt | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Trường @n Email: an@gmail.com MK: 123456789 NLMK: 123456789 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Hệ thống báo lỗi dữ liệu họ và tên không hợp lệ. | Tạo tài khoản thành công | FAIL | Automation | 2026-02-22 | Châu Nhật Duy | Major
| RG_03 | Email chứa 2 ký tự @ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Trường An Email: @n@gmail.com MK: 123456789 NLMK: 123456789 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Hệ thống báo lỗi định dạng email. | Không tạo được tài khoản nhưng lại không thông báo lỗi định dạng email | FAIL | Automation | 2026-02-22 | Nguyễn Thế Ngữ | Minor
| RG_04 | Mật khẩu dưới 6 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Trường An Email: an1@gmail.com MK: 113 NLMK: 113 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải từ 6 ký tự. | Hệ thống thông báo lỗi mật khẩu ít nhất 6 ký tự nhưng lại mất css trang đăng ký | FAIL | Automation | 2026-02-21 | Vũ Đỗ Trường Kỳ | Critical
| RG_05 | Mật khẩu có chữ, trên 6 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Trường An Email: an1@gmail.com MK: zZ123456 NLMK: zZ123456 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Hệ thống chấp nhận mật khẩu, cho phép đăng ký và thông báo đăng ký thành công. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-21 | Võ Thị Thúy Ngân
| RG_06 | Mật khẩu và mật khẩu nhập lại không trùng khớp | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user?tab=register Họ và tên: Trường An Email: an1@gmail.com MK: zZ123456 NLMK: zZ123456789 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập họ và tên. 3, Nhập email. 4, Nhập mk. 5, Nhập nlmk. | Hệ thống báo lỗi mật khẩu không khớp. | Hệ thống thông báo mật khẩu không khớp nhưng lại mất css trang đăng ký | FAIL | Automation | 2026-02-21 | Nguyễn Bích Trâm | Critical
DANH MỤC | DM_01 | Thêm tên danh mục hợp lệ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin Tên danh mục: 18Plus | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tên danh mục. 3, Nhấn lưu. | Hệ thống thông báo tạo thành công và trong danh sách có tên danh mục đó. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-22 | Võ Thị Thúy Ngân
| DM_02 | Đổi tên danh mục | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin Tên danh mục: 18Plus -> Harem | 1, Truy cập link URL. 2, Nhấn icon edit của 18Plus trong danh sách danh mục. 3, Thay thành tên mới. 4, Nhấn lưu. | Hệ thống thông báo cập nhật thành công và tên danh mục cũ thành tên danh mục mới ở danh sách danh mục | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-22 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| DM_03 | Xóa tên danh mục | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin Tên danh mục: Harem | 1, Truy cập link URL. 2, Nhấn icon delete của Harem trong danh sách danh mục. | Hệ thống thông báo xóa thành công | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-22 | Nguyễn Thế Ngữ
| DM_04 | Thêm ký tự đặc biệt rồi xóa | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin Tên danh mục: 18+ | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tên danh mục. 3, Nhấn lưu. 4, Nhấn icon delete của Harem trong danh sách danh mục. | Đầu tiên là hệ thống thông báo tạo thành công rồi sau khi nhấn icon delete thì hệ thống thông báo xóa thành công | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-22 | Châu Nhật Duy
| DM_05 | Tên danh mục trên 100 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin Tên danh mục: Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch Kịch | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tên danh mục. 3, Nhấn lưu. | Hệ thống báo lỗi. | Đúng với kết quả mong muốn | PASS | Automation | 2026-02-23 | Lê Hữu Trọng
BẢO MẬT | BM_01 | Truy cập URL Admin trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
| BM_02 | Truy cập URL QL Video trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
| BM_03 | Truy cập URL QL Danh mục trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=category | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
| BM_04 | Truy cập URL QL Tài khoản trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=users | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
| BM_05 | Truy cập URL Báo cáo trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=reports | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
| BM_06 | Truy cập URL Dashboard trái phép | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=dashboard | 1, Truy cập link URL. | Hệ thống chặn truy cập, tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Nguyễn Bích Trâm
ĐỔI MẬT KHẨU | DMK_01 | Đổi mật khẩu thành công | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/user/change-password Email: minhanh@gmail.com MK: pass002 MK mới: 123456789 NLMK mới: 123456789 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Chọn đổi mật khẩu. 5, Điền form đổi mật khẩu. 6, Nhấn lưu | Hiện thông báo "Đổi mật khẩu thành công". MK mới có hiệu lực. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Võ Thị Thúy Ngân
| DMK_02 | Đổi MK: Sai mật khẩu cũ | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/user/change-password Email: minhanh@gmail.com MK: 123456789 MK mới: 012345678 NLMK mới: 012345678 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Chọn đổi mật khẩu. 5, Điền form đổi mật khẩu. 6, Nhấn lưu | Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác", không cho lưu. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Võ Thị Thúy Ngân
| DMK_03 | Đổi MK: MK mới quá dài (100 số) | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/user/change-password Email: minhanh@gmail.com MK: 123456789 MK mới: 12345... (100 ký tự) NLMK mới: 12345... (100 ký tự) | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Chọn đổi mật khẩu. 5, Điền form đổi mật khẩu. 6, Nhấn lưu | Hiển thị thông báo lỗi (vd: "Mật khẩu tối đa 50 ký tự"). |  |  | Automation | 2026-02-24 | Võ Thị Thúy Ngân
| DMK_04 | Đổi MK: Có ký tự đặc biệt | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/user/change-password Email: minhanh@gmail.com MK: 123456789 MK mới: @123456789@ NLMK mới: @123456789@ | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Chọn đổi mật khẩu. 5, Điền form đổi mật khẩu. 6, Nhấn lưu | Chấp nhận đổi mật khẩu thành công. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Võ Thị Thúy Ngân
| DMK_05 | Đổi MK: Nhập lại MK không khớp | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/user/change-password Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ MK mới: 123456789 NLMK mới: 012345678 | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Chọn đổi mật khẩu. 5, Điền form đổi mật khẩu. 6, Nhấn lưu | Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu nhập lại không khớp". |  |  | Automation | 2026-02-24 | Võ Thị Thúy Ngân
TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG | TTND_01 | Thích video | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Xem một video bất kỳ. 5, Nhấn thích video đó. 6, Nhấn sang mục yêu thích kiểm tra | Nút Yêu thích đổi trạng thái. Video vừa xem xuất hiện trong danh sách Yêu thích. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| TTND_02 | Bỏ yêu thích video | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Vào video đã yêu thích. 5, Nhấn nút đã yêu thích. 6, Nhấn sang mục yêu thích kiểm tra | Nút trở về trạng thái bình thường. Video biến mất khỏi danh sách. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| TTND_03 | Chia sẻ video (Email hợp lệ) | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ Email chia sẻ: drangonbenaruto@gmail.com | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Xem một video bất kỳ. 5, Nhấn chia sẻ. 6, Nhập email. 7, Nhấn gửi | Hiển thị thông báo "Chia sẻ thành công". |  |  | Automation | 2026-02-24 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| TTND_04 | Chia sẻ video (Email ảo/lỗi) | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ Email chia sẻ: trong@gmail.com | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Xem một video bất kỳ. 5, Nhấn chia sẻ. 6, Nhập email. 7, Nhấn gửi | Hệ thống chặn lại, báo lỗi "Email không hợp lệ". |  |  | Automation | 2026-02-24 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
| TTND_05 | Đăng xuất tài khoản | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/user Email: minhanh@gmail.com MK: @123456789@ | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập Email. 3, Nhập MK. 4, Nhấn đăng xuất | Trình duyệt chuyển về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập. |  |  | Automation | 2026-02-24 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
QUẢN LÝ VIDEO | QLVD_01 | Thêm mới Video thành công | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng Link video: https://youtube.com/embed/L6AJQKem_oI Link poster: https://img.youtube.com/vi/L6AJQKem_oI/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập đạo diễn. 6, Chọn năm phát hành. 7, Chọn danh mục. 8, Nhấn thêm mục. | Báo "Thêm thành công". Video xuất hiện trên bảng và hiện ở mục Phim Mới trang chủ. |  | PASS | Automation | 2026-02-25 | Châu Nhật Duy
| QlVD_02 | Thêm Video: Tiêu đề > 100 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Link video: https://youtube.com/embed/L6AJQKem_oI Link poster: https://img.youtube.com/vi/L6AJQKem_oI/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập đạo diễn. 6, Chọn năm phát hành. 7, Chọn danh mục. 8, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi giới hạn ký tự cho tiêu đề. |  | FAIL | Automation | 2026-02-25 | Châu Nhật Duy | Major
| QLVD_03 | Thêm Video: Sai cách lấy link video theo hướng dẫn | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://www.youtube.com/watch?v=FxsA00u4THQ&t=731s Link poster: https://img.youtube.com/vi/FxsA00u4THQ/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập đạo diễn. 6, Chọn năm phát hành. 7, Chọn danh mục. 8, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi "Link Youtube không hợp lệ". |  |  | Automation | 2026-02-25 | Châu Nhật Duy
| QLVD_04 | Thêm Video: Sai cách lấy link poster theo hướng dẫn | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://youtube.com/embed/FxsA00u4THQ Link poster: https://i.ytimg.com/vi/FxsA00u4THQ/hq720.jpg?sqp=-oaymwEnCNAFEJQDSFryq4qpAxkIARUAAIhCGAHYAQHiAQoIGBACGAY4AUAB&rs=AOn4CLDHtvF-NRxLMJ-j97Yc_ZpGRM470A Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập đạo diễn. 6, Chọn năm phát hành. 7, Chọn danh mục. 8, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi "Link Poster không hợp lệ". |  |  | Automation | 2026-02-25 | Châu Nhật Duy
| QLVD_05 | Thêm Video: Mô tả > 500 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://youtube.com/embed/FxsA00u4THQ Link poster: https://i.ytimg.com/vi/FxsA00u4THQ/hq720.jpg?sqp=-oaymwEnCNAFEJQDSFryq4qpAxkIARUAAIhCGAHYAQHiAQoIGBACGAY4AUAB&rs=AOn4CLDHtvF-NRxLMJ-j97Yc_ZpGRM470A Mô tả: (>500 chữ) Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập mô tả 6, Nhập đạo diễn. 7, Chọn năm phát hành. 8, Chọn danh mục. 9, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi vượt quá ký tự cho phép của mô tả. |  |  | Automation | 2026-02-25 | Châu Nhật Duy
| QLVD_06 | Thêm Video: Đạo diễn > 100 ký tự | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://youtube.com/embed/FxsA00u4THQ Link poster: https://i.ytimg.com/vi/FxsA00u4THQ/hq720.jpg?sqp=-oaymwEnCNAFEJQDSFryq4qpAxkIARUAAIhCGAHYAQHiAQoIGBACGAY4AUAB&rs=AOn4CLDHtvF-NRxLMJ-j97Yc_ZpGRM470A Mô tả: Đạo diễn: (>100 ký tự) Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập mô tả 6, Nhập đạo diễn. 7, Chọn năm phát hành. 8, Chọn danh mục. 9, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi vượt quá ký tự cho phép. |  |  | Automation | 2026-02-25 | Nguyễn Thế Ngữ
| QLVD_07 | Thêm Video: Năm phát hành số âm | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng Link video: https://youtube.com/embed/L6AJQKem_oI Link poster: https://img.youtube.com/vi/L6AJQKem_oI/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: -9999 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập mô tả 6, Nhập đạo diễn. 7, Chọn năm phát hành. 8, Chọn danh mục. 9, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi "Năm phát hành không hợp lệ". |  |  | Automation | 2026-02-25 | Nguyễn Thế Ngữ
| QLVD_08 | Thêm Video: Năm > 9999 | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng Link video: https://youtube.com/embed/L6AJQKem_oI Link poster: https://img.youtube.com/vi/L6AJQKem_oI/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 9999 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhập tiêu đề. 3, Nhập link video. 4, Nhập link poster. 5, Nhập mô tả 6, Nhập đạo diễn. 7, Chọn năm phát hành. 8, Chọn danh mục. 9, Nhấn thêm mục. | Báo lỗi "Năm phát hành không hợp lệ". |  |  | Automation | 2026-02-25 | Nguyễn Thế Ngữ
| QLVD_09 | Chỉnh sửa Video | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng -> (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://youtube.com/embed/FxsA00u4THQ Link poster: https://img.youtube.com/vi/FxsA00u4THQ/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhấn icon edit 3, Nhập tiêu đề. 4, Nhập link video. 5, Nhập link poster. 6, Nhập mô tả 7, Nhập đạo diễn. 8, Chọn năm phát hành. 9, Chọn danh mục. 10, Nhấn thêm mục. | Cập nhật lại thành thông tin mới mới vào bảng. Báo "Sửa thành công". |  |  | Automation | 2026-02-25 | Nguyễn Thế Ngữ
| QLVD_10 | Xóa Video | URL: http://localhost:8080/cinevo-web/cinevo/admin?tab=videos Tiêu đề: Tom and Jerry đã lừa CrisDevilGamer 1 cú chí mạng -> (Lair's Bar #2) CrisDevilGamer siêu phản ‪@PhânTíchGame‬ ‪@dungsenpai‬ ‪@ChangDoran2k‬ Link video: https://youtube.com/embed/FxsA00u4THQ Link poster: https://img.youtube.com/vi/FxsA00u4THQ/maxresdefault.jpg Mô tả: Đạo diễn: Cris Devil Gamer Năm phát hành: 2025 Danh mục: Hài hước | 1, Truy cập link URL. 2, Nhấn icon xóa | Báo "Xóa thành công". Video biến mất khỏi bảng và trang chủ. |  |  | Automation | 2026-02-25 | Vũ Đỗ Trường Kỳ
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | QLTK_01 | Thêm mới TK User thành công |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Tạo thành công. Tài khoản có thể login với quyền User. Và có trong danh sách quản lý user |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_02 | Thêm TK: Email chứa hai dấu @ |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi định dạng Email. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_03 | Thêm TK: Email thiếu @gmail |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi định dạng Email. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_04 | Thêm TK: Email thiếu đuôi .com |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi định dạng Email. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_05 | Thêm TK: Email > 100 ký tự |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi vượt quá giới hạn ký tự. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_06 | Thêm TK: Mật khẩu > 100 ký tự |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi vượt quá giới hạn ký tự. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_07 | Thêm TK: MK chứa chữ @gmail |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Tạo thành công. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_08 | Thêm TK: Tên chứa @gmail |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Tạo thành công. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_09 | Thêm TK: Họ tên > 100 ký tự |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Báo lỗi vượt quá giới hạn ký tự. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_10 | Thêm mới TK Admin thành công |  | 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn user. 5, Nhấn Lưu | Tạo thành công. Tài khoản có thể login với quyền Admin. Và có trong danh sách quản lý user |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_11 | Chỉnh sửa Tài khoản |  | 1, Nhấn icon edit 1, Nhập email. 2, Nhập mk. 3, Nhập họ tên. 4, Chọn admin. 5, Nhấn Lưu | Báo Cập nhật thành công. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng
| QLTK_12 | Xóa Tài khoản |  | 1, Nhấn icon xóa | Tài khoản không còn ở bảng. Báo Xóa thành công. |  |  | Automation | 2026-02-26 | Lê Hữu Trọng

## TaiKhoan_QLTK
Kịch Bản (Mô tả) | Email | Mật Khẩu | Họ Tên | Vai Trò | Ảnh
Thêm User chuẩn | trongbeo1@gmail.com | 123456 | Lê Hữu Trọng | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Th_m_User_chu_n.png
Email có 2 chữ @ | trong@@gmail.com | 123456 | Trọng Lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Email_c__2_ch___.png
Email thiếu @gmail | trong.com | 123456 | Trọng Lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Email_thi_u__gmail.png
Email thiếu .com | trong@gmail | 123456 | Trọng Lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Email_thi_u__com.png
Email có hơn 100 ký tự | trongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrongtrong@gmail.com | 123456 | Trọng Lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Email_c__h_n_100_k__t_.png
MK có hơn 100 ký tự | trong@gmail.com | 123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc123456abcabcabcabccccccc | Trọng Lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_MK_c__h_n_100_k__t_.png
MK có @gmail | trongpass1@gmail.com | 123456@gmail | Trọng pass | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_MK_c___gmail.png
Họ tên có @gmail | trongpass2@gmail.com | 123456 | Trọng @gmail pass | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_H__t_n_c___gmail.png
Họ tên hơn 100 ký tự | trong@gmail.com | 123456 | Trọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗiTrọng lỗi | User | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_H__t_n_h_n_100_k__t_.png
Thêm Admin chuẩn | admintrong@gmail.com | 123456789 | Admin Trọng | Admin | FAIL - Xem ảnh: FAIL_TC_ThemTK_Th_m_Admin_chu_n.png

## DangNhap
Email | Mật khẩu
duy@example.com | 123456